南  宁  学  院

南院教〔2019〕32号

关于做好校外实习基地评估考察准备工作的通知

各二级学院：

按照工作安排，学校计划于2019年5月4日至8日邀请专家进校开展模拟合格评估工作，届时将对校外实习基地进行参观考察，请各二级学院根据《关于开展校外实习实训基地专项检查工作的通知》（教字〔2019〕22号）要求，做好校外实习基地的评估考察准备工作，具体要求如下：

一、遴选原则

各二级学院要结合学校办学定位与培养目标，本着发挥优势、突出特色的原则，择优推荐1-2个生产运行正常、设备情况良好、重视学生实习，且与学院保持着长期稳定合作的校外实习基地。具体要求：

（一）校外实习基地要位于南宁市内或周边，离学校单程车程在一个小时之内，道路状况相对较好。

（二）行业特色鲜明、企业形象良好、校企合作紧密，每年前往实习的人数比较多、实习管理规范、实习过程记录较为完整。

（三）在评估专家进基地考察期间，对方单位能积极配合专家要求做好相关接待工作，包括情况介绍、陪同考察、提供相关资料、反馈实习情况等。

二、有关要求

（一）请各二级学院准备校外实习基地介绍PPT材料（8-10分钟，PPT内容注意体现合作办学、合作育人、或者就业、合作发展的部分或全部元素），确定汇报企业人员，并进行相关演练，达到熟知、流畅的效果。

（二）各二级学院安排好熟悉基地运行的负责人作为联络员，专人负责校外实习基地的前期联系、行程安排；确定校企双方陪同专家考察的领导和工作人员，负责向专家解惑释疑。

（三）每个实习基地参观时间为30-60分钟；各二级学院设计好实习基地内部参观考察路线，安排好参观引导员（包括学院相关专业教师及现场工作人员），并安排好讲解员，做好讲解内容的演练。

（四）各二级学院安排好一定的实习学生或定向就业的学生从事在岗工作，并选取部分代表参与座谈会。

（五）各二级学院需准备好有可能检查的实习材料，如实习基地协议、整理该实习基地实习课程、实习计划、实习内容、实习师生名册、实习总结或评价等档案材料；

（六）各二级学院提供相关实习基地简介，实习基地简介包括实习基地概况，实习教学内容、形式及特色，师资队伍建设，目前已完成实习批次和人数，与学院产学研合作现状与前景等内容；

（七）各二级学院协助基地做好环境卫生及文化氛围建设，完成该基地的挂牌、实习基地管理制度上墙等工作，如需学校协助，请尽快与教务处教学资源科联系；

（八）基地无需准备标语、横幅等。

三、关键时间点及事项安排

（一）3月25日前，各二级学院确定遴选基地名单并上报教务处；

（二）3月26日-4月13日，校院两级实地专项检查；

（三）4月14日-4月21日，二级学院整改；

（四）4月22日-4月30日，学校验收；

（五）5月6日-5月7日，专家考察；

（六）其他

1.遴选基地名单及基地简介请于3月25日交至教务处教学资源管理科，电子版发至邮箱：67606775@qq.com；

2.校外实习基地参观考察讲解员、联络员要落实到人，参观考察路线及相关人员变更时，应事先向教务处汇报；

3.时间安排若与《关于开展校外实习实训基地专项检查工作的通知》冲突，以本通知时间为准。

南宁学院

2019年3月22日

南宁学院办公室　　　　              2019年3月22日印发

校对：陈铁       录入：莫伟民       排版：李鹂